Wzór umowy
Umowa Nr 272. 1.2022

Zawarta w Pacynie w dniu …………………….. 2022 r. pomiędzy Gminą Pacyna, ul. Wyzwolenia 7, 09-541 Pacyna, NIP 9710664197, reprezentowaną przez:
Wójta Gminy Pacyna _ Krzysztofa Woźniaka
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy- Elżbiety Szymańskiej
Zwaną dalej Zamawiającym
A 	
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….zwanym dalej Wykonawcą 
W wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. Rozbudowa i przebudowa punktu przedszkolnego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. ( Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z póź. Zm. ) – zwanej w dalszej części umowy  ustawą Pzp.
§ 1
Przedmiot umowy
Przedmiotem umowy jest Rozbudowa, przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku świetlicy na bibliotekę Gminną.
Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania przedmiotu umowy w sposób kompletny, zgodny z zakresem i warunkami określonymi w dokumentacji projektowo – budowlanej, zgodnie z obowiązującym prawem, sztuka budowlaną , obowiązującymi przepisami i normami, wiedzą techniczną i ustaleniami z Zamawiającym.
§ 2
Termin realizacji umowy
1. Wymagany termin realizacji umowy  do dnia przekazania terenu budowy do dnia                      15 grudnia  2022 r.
2. Przez „realizację umowy” strony rozumieją zgłoszenie przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru robót. 
3. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy w formie protokołu.

§ 3
Obowiązki wykonawcy
1. Do obowiązków Wykonawcy należy:
1) Przejęcie terenu budowy i przygotowanie się do wykonania przedmiotu umowy, w tym:
a) wyposażenie zaplecza budowy we wszystkie przedmioty, które są niezbędne podczas wykonywania robót,
b) doprowadzenie na swój koszt niezbędnych mediów ( woda, energia elektryczna itp.) oraz pokrycie kosztu ich poboru przez cały okres wykonywania robót,
c) oznaczenie terenu budowy lub innych miejsc, na których, pod którymi lub przez które mają być prowadzone roboty oraz wszelkie inne tereny i miejsca udostępnione przez Zamawiającego i innych gestorów infrastruktury technicznej jako miejsca pracy, które mogą stanowić część terenu bodowy,
d) zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego kołowego i pieszego w rejonie prowadzenia robót – Wykonawca przed rozpoczęciem robót zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu zatwierdzony projekt organizacji ruchu podczas prowadzenia robót o ile uzyskanie takiego projektu okaże się konieczne z uwagi na aktualne obowiązujące powszechnie przepisy w tym zakresie,
e) zabezpieczenie terenu budowy oraz ochrony osób i mienia.
2) Zabezpieczenia obsługi geodezyjnej w trakcie realizacji robót, oraz sporządzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej przez uprawnionych geodetów, 
3) W razie potrzeby uzyskanie właściwych zgód lub decyzji na poruszanie się drogami publicznymi pojazdami nienormatywnymi/ ponad gabarytowymi,
4) Realizacji przedmiotu umowy, z uwzględnieniem ujętych w projekcie budowlanym wymogów w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. – o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 ) zgodnie z dokumentacja projektową,
5) Wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją opisującą przedmiot zamówienia, wymaganiami określonymi w SWZ, przepisami prawa budowlanego, umową i  aktualną wiedzą techniczną, warunkami technicznymi i innymi przepisami techniczno-budowlanymi, przepisami BHP, ppoż oraz z należytą starannością,
6) Opracowania projektów wykonawczych instalacji elektrycznej, wod – kan, c.o., wentylacji,
7) Opracowania projektów wykonawczych wykonania instalacji kanalizacji zewnętrznej ,
8) Prowadzenia robót przez personel posiadający stosowne do zakresów wykonywanych robót uprawnienia budowlane i posiadających aktualne zaświadczenia o przynależności do Okręgowych Izb Inżynierów Budownictwa,
9) Wykonania trwałego oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych robót na czas budowy z zachowaniem obowiązujących przepisów bhp,
10) Prowadzenia robót zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót w zgodności z obowiązującymi normami technicznymi,
11) Utrzymanie robót w dobrym stanie,
12) Realizacja prac i robót w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć ryzyko naruszenia istniejących sieci , instalacji zewnętrznych i wewnętrznych,
13) Ścisła współpraca z zamawiającym w procesie realizacji przedmiotu  umowy i spełnienie wszystkich wymogów procesu inwestycyjnego określonych przepisami prawa,
14) Zapewnienie stałej wykwalifikowanej kadry robotniczej wraz z nadzorem,
15) Dostarczenie materiałów i urządzeń oraz zapewnienie  wyposażenia, sprzętu  i wszelkich innych rzeczy, zarówno o charakterze tymczasowym jak i finalnym, które  będą niezbędne dla wykonania i utrzymania robót w stopniu w jakim wymaga tego jakość robót,
16) Przestrzeganie przepisów prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, przepisów z zakresu ochrony środowiska itp.,
17) Podejmowanie wszelkich niezbędnych działań celem ochrony środowiska naturalnego na terenie budowy i poza nim oraz unikanie szkód lub nadmiernej uciążliwości prowadzonej budowy dla osób trzecich i dóbr publicznych
18) Umożliwienie mieszkańcom dostępu pieszego i kołowego do nieruchomości w obrębie prowadzonych prac,
19) Prawidłowe usytuowanie robót w stosunku do punktów linii i poziomów odniesienia, wynikających z dokumentacji lub wskazówek Zamawiającego,
20) Utrzymanie terenu budowy na własny koszt w stanie wolnym od przeszkód oraz zapewnienie we własnym zakresie wywozu i zagospodarowania odpadów,
21) Uporządkowanie terenu budowy wraz terenem przyległym , m.in. usuniecie poza teren  budowy, na własny koszt wszelkich urządzeń tymczasowych, zaplecza itp.,
22) Udzielanie zamawiającemu informacji o personelu nadzorującym budowę, zatrudnionych robotnikach, czasie pracy oraz wykorzystywanym sprzęcie,
23) Zawiadomienie z należytym wyprzedzeniem Zamawiającego o wykonaniu robót zanikających lub ulegających zakryciu,
24) Wstrzymywanie na żądanie Zamawiającego, robót na budowie, a jeżeli zgłoszona zostanie taka potrzeba – zabezpieczenie wykonanych robót przed ich zniszczeniem,
25) Niezwłoczne zgłaszanie Inspektorowi  Nadzoru konieczności zmian, a w przypadku zmian istotnych przerwanie robót na zmienianym odcinku do czasu zatwierdzenia projektu zamiennego,
26) Przed zgłoszeniem do odbioru końcowego wykonanych elementów robót:
a) Pozyskania oświadczenia od eksploratorów urządzeń podziemnych o dokonaniu prawidłowej regulacji wszelkich istniejących urządzeń : skrzynek , zaworów, zasuw i studzienek rewizyjnych.
b) Przygotowania kompletnej dokumentacji powykonawczej opatrzonej oświadczeniem kierownika budowy z wymaganym elaboratem powykonawczym,
27) Przekazanie Zamawiającemu przedmiotu zamówienia po uprzednim sprawdzeniu poprawności jego wykonania,
28) Wykonanie na swój koszt odkrywek elementów robót budzących wątpliwości w celu sprawdzenia jakości ich wykonania (jeżeli wykonanie tych robót nie zostało zgłoszone do sprawdzenia przed ich zakryciem), a także dokonanie prób niszczących wykonane roboty ( odkucia, rozbiórki itp.),
29) Zaplanowanie prowadzania prac, nakładu sił i środków, aby prowadzone roboty objęte niniejsza umową  wykonane były terminowo,
2. Przyjmuje się, że Wykonawca zapoznał się z dokumentacją projektową oraz warunkami realizacji przedmiotu umowy  oraz wystarczające wszystkie informacje jakie uzyskał przed złożeniem oferty , co do:
1) Ukształtowania i natury terenu, włączając w to warunki podpowierzchniowe;
2) Warunków hydrologicznych i geologicznych;
3) Rozmiaru i charakteru robót, a także materiałów do ich wykonania;
4) Środków potrzebnych do uzyskania dostępu i zagospodarowania terenu budowy.
3. Przyjmuje się, że Wykonawca oparł swoją ofertę na danych wymaganych i udostępnionych przez Zamawiającego oraz własnym doświadczeniu
4. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie, działającym w jego imieniu i na jego rzecz jest: kierownik budowy w osobie ………………………………………………………………..
5. Przedstawicielem Zamawiającego, uprawnionym do kontaktów z Wykonawcą, działającym w jego imieniu i na jego rzecz będzie inspektor nadzoru inwestorskiego ( dalej również ; Inspektor Nadzoru) w osobie: ………………………………………………………………..
6. Wykonawca przejmie odpowiedzialność materialną za wszelkie skutki finansowe z tytułu jakichkolwiek roszczeń wniesionych przez właścicieli lub użytkowników obiektów sąsiadujących z terenem budowy w zakresie, w jakim Wykonawca odpowiada za takie zakłócenia lub szkody.
7. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru z wyprzedzeniem co najmniej 2 – dniowym o dacie dostarczenia na teren budowy jakichkolwiek urządzeń, materiałów, sprzętu, jak również każdorazowo będzie informował Inspektora Nadzoru o wywozie jakichkolwiek materiałów, urządzeń, sprzętu z terenu budowy.
8. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawcę osób wykonujących czynności polegające na wykonaniu robót w zakresie konstrukcji budynków  oraz roboty ogólnobudowlane t.j. robót ogólnobudowlanych, konstrukcyjnych i wykończeniowych wewnętrznych polegających na wykonaniu lub montażu, budowie, przebudowie budynku bez instalacji urządzeń technicznych.
9. W odniesieniu do osób wykonujących czynności polegające na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, Wykonawca udokumentuje fakt zatrudnienia, poprzez złożenie w terminie 10 dni od podpisania umowy, oświadczenia potwierdzającego zawarcie umowy z pracownikami, którzy będą realizować czynności wskazane w ust. 8, w ramach przedmiotu niniejszej umowy. Dokument ten powinien zawierać oświadczenie o świadomości odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń i być podpisany przez osobę uprawniona do reprezentowania Wykonawcy.
10. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do :
1) Żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania w/w wymogów i dokonywania ich oceny,
2) Żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww.  wymogów,
3) Przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania świadczenia,
4) Zwrócenia się do Państwowej Inspekcji Pracy o przeprowadzenie kontroli w sytuacji gdy Zamawiający poweźmie wątpliwości co do sposobu zatrudnienia personelu.
11. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym  w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazanie poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności ( zgodnie z listą osób przedłożoną przez Wykonawcę) :
1) Oświadczenie zatrudnienia pracownika,
2) Oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego.
12. Za niedopełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie  żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 8 czynności.


§ 4
Podwykonawcy
1. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.
2. W przypadku, gdy zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 118 ustawy P.z.p., w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełni je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz wykazać, iż w stosunku do proponowanego podwykonawcy nie zachodzą przesłanki wykluczenia z postępowania. W tym celu Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty dotyczące proponowanego podwykonawcy zgodnie z postanowieniami właściwej części SWZ.
3. Umowa z podwykonawcą powinna zwierać w szczególności:
1) Termin zapłaty wynagrodzenia dla podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przewidziany w umowie o podwykonawstwo, nie może być dłuższy niż 21 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej, dostawy lub usługi,
2) Zakres robót powierzony podwykonawcy dotyczący wykonania robót objętych umową ;
3) Kwotę wynagrodzenia – kwota ta nie powinna być wyższa, niż wartość tego zakresu robót wynikających z oferty Wykonawcy;
4) Postanowienie o zakazie, braku zakazu podzlecenia robót budowlanych, dostaw i usług dalszym podwykonawcom lub o możliwości zawierania przez podwykonawców dalszych umów o podwykonawstwo;
5) Postanowienie o konieczność dokonywania rozliczeń pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, podwykonawcą – dalszym podwykonawcą na bieżąco po wykonaniu prac w danym okresie rozliczeniowym;
6) Postanowienie o karach umownych dla Wykonawcy za niezapłacenie w terminie lub braku  podwykonawcy;
7) Postanowienie o konieczności uzyskania zgody Wykonawcy w przypadku zawierania umowy/umów z dalszym podwykonawcą/podwykonawcami i dostarczenie takiej zgody Zamawiającemu wraz z kopią zawartej umowy;
8) Postanowienia  zobowiązujące  podwykonawców do zatrudnienia osób – wykonujących czynności polegające na wykonywaniu robót w zakresie konstrukcji budynku na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy oraz sankcje z tytułu niewywiązania się z tego obowiązku;
9) Postanowienia wskazujące na obowiązek przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, o której mowa w ust. 13 Zamawiającemu oraz Wykonawcy.
4. W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, którzy zawarli:
1) Zaakceptowane przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są roboty budowlane lub
2) Przedłożone Zamawiającemu umowy o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi,
Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy dalszemu podwykonawcy kwotę należnego wynagrodzenia bez odsetek należnych Wykonawcy w terminie 21 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego dokumentów, o ile zostanie wykazana zasadność takiej zapłaty (t.j. w sytuacji gdy Wykonawca nie wykaże niezasadności takiej zapłaty albo podwykonawca/ dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty). W przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty, Zamawiający złoży do depozytu sadowego kwotę potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Zamawiający zapłaci bezpośrednio podwykonawcy wyłącznie kwotę należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.
5. Przed dokonaniem bezpośredniej płatności Zamawiający poinformuje Wykonawcę o zgłoszeniu roszczeń podwykonawcy/dalszego podwykonawcy. Wykonawca w terminie 7 dni od dnia doręczenia tej informacji jest zobowiązany do złożenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy .
6. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:
1) Uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę płatności od Wykonawcy od zapłaty przez  Zamawiającego Wykonawcy wynagrodzenia obejmującego zakres robót wykonanych przez podwykonawcę,
2) Uzależniających zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę, od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez Zamawiającego Wykonawcy,
3) Postanowień o możliwości dokonywania zmian umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty,
4) Kształtujących prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz warunków wypłaty wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami niniejszej umowy.
7. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez Zamawiającego. W tym celu Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu do akceptacji:
1) Informacje w formie pisemnej o zamiarze zlecenia określonemu Podwykonawcy wykonania robót budowlanych wraz z określeniem ich zakresu
2) Projekt umowy z danym Podwykonawcą lub dalszym Podwykonawcą, wraz z pisemną zgodą Wykonawcy, Podwykonawcy oraz dalszego Podwykonawcy na jej zawarcie,
3) Zgodę Wykonawcy w formie pisemnej na zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą.
8. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę powinno być poprzedzone akceptacją umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.
9. Zamawiający może zgłosić zastrzeżenia i żądać zmiany podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót.
10. Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od dnia przedłożeniu mu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy.
11. Zamawiający zgłosi zastrzeżenia w przypadku przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem umowy są roboty budowlane , nie spełniającej określonych w niniejszym paragrafie wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo lub warunków dotyczących podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.
12. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po bezskutecznym upływie terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do tego projektu, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży poświadczony za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy, jednakże nie później niż 7 dni przed dniem rozpoczęcia realizacji robót przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
14. Zamawiający  w terminie 14 dni  zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności sprzeciw do umowy o podwykonawstwo jeżeli:
a)  nie spełnia wymagań w dokumentach zamówienia ;
b)  Przewiduje ona termin dłuższy niż 21 dni; 
c) Zawiera ona postanowienia kształtujące prawa i obowiązki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty warunków wynagrodzenia , w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki Wykonawcy, ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między Zamawiającym a Wykonawcą
d) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany do każdorazowego przedkładania Zamawiającemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia poświadczonego za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi , z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy. 
e) Jeżeli w umowie o podwykonawstwo, o której mowa w lit. d) termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 21 dni od dnia przedłożenia prawidłowo wystawionej faktury / rachunku, Zamawiający poinformuje o tym Wykonawcę i wezwie go do wprowadzenia zmiany tej umowy w terminie 7 dni licząc od dnia przekazania Wykonawcy tej informacji, pod rygorem naliczenia kary umownej, o której mowa w  § 19  ust. 1 pkt 4) umowy.
f) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy w terminach płatności określonych w umowie o podwykonawstwo.
g) Do zmian postanowień umów o podwykonawstwo zawieranymi z dalszymi podwykonawcami stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu umowy o podwykonawstwo.
h) Zamawiający zapłaci podwykonawcy należne wynagrodzenie, jeżeli podwykonawca udokumentuje jego zasadność dokumentami potwierdzającymi wykonanie i odbiór robót, a Wykonawca nie złoży uwag w sposób wystarczający wykazujących niezasadności bezpośredniej zapłaty. 
i) Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia podwykonawcy, jeżeli sprzęt techniczny, osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje podwykonawca, nie spełniają warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub nie dają rękojmi należytego wykonania powierzonych podwykonawcy robót. 
j) Zasady dotyczące zawierania umów o podwykonawstwo mają odpowiednie zastosowanie do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, po czym w takim przypadku wymaga jest uzyskanie wcześniejszej zgody Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo z dalszym podwykonawcą. 

§ 5
Opóźnienie robót
1. Wykonawca powinien poinformować Zamawiającego w formie pisemnej lub elektronicznej w terminie 5 dni, o każdej sytuacji  wystąpienia opóźnienia w realizacji przedmiotu umowy zgodnie z harmonogramem terminowo rzeczowo finansowym. Wykonawca w informacji ,  o której mowa w zdaniu poprzednim powinien wskazać przyczyny i skutki opóźnienia/zwłoki oraz o czas o jaki termin wykonanie przedmiotu umowy może ulec przesunięciu w stosunku do terminów określonych w harmonogramie. Niewykonanie tych obowiązków pozbawia Wykonawcę prawa powoływania się na winę Zamawiającego w opóźnieniu wykonania przedmiotu umowy.
2. Jeżeli opóźnienie robót w wykonaniu umowy nastąpi z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać wykonywanie robót i odstąpić od umowy w całości lub w odniesieniu do części robót niewykonanych.
3. W opisanym w ust. 2 przypadku Wykonawca nie jest zwolniony z odpowiedzialności za już wykonane roboty, jak również nie jest uprawniony do jakichkolwiek roszczeń z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy.
4. W przypadku przerwania robót i odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w sytuacji określonej w ust. 2, dokonuje on odbioru wykonanych robót i na tej podstawie rozlicza wynagrodzenie Wykonawcy, wyznaczając jednocześnie termin na opuszczenie terenu budowy.

§ 6
Zabezpieczenie dróg oraz tras dojazdu
1. Wykonawca winien zabezpieczyć drogi łączące lub prowadzące na teren budowy przed uszkodzeniem spowodowanym przez ruch związany z działalnością Wykonawcy. Wykonawca winien odpowiednio dobrać trasy, wybrać i używać właściwie pojazdy, tak aby ruch związany z transportem materiałów, urządzeń i sprzętu Wykonawcy nie naruszał konstrukcji budynków, budowli i innych obiektów  położonych przy trasach oraz przepisów o ochronie środowiska. W razie potrzeby, Wykonawca obowiązany jest uzyskać w ramach wynagrodzenia wskazanego w § 23 ust. 1 umowy, właściwe zgody lub decyzje na poruszanie się drogami publicznymi pojazdami nienormatywnymi / ponadgabarytowymi.
2. W przypadku powstania roszczeń związanych  naruszeniem postanowień, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do ich samodzielnego zaspokojenia.

§ 7
Materiały
1.  Wykonawca  dostarcza na teren budowy materiały określone co do rodzaju, standardu w opisie przedmiotu zamówienia i w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca dostarcza sprzęt i wyposażenie w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
2. Wykonawca, przed rozpoczęciem prac, obowiązany jest każdorazowo dostarczyć Zamawiającemu wnioski materiałowe. Inspektor Nadzoru może zaakceptować lub zgłosić zastrzeżenia i uwagi do wniosków materiałowych w terminie 7 dni od ich otrzymania przez Zamawiającego.
3. Materiały powinny odpowiadać co do jakości wymogom wyborów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonymi w przepisach prawa budowlanego. Załącznikami do wniosków materiałowych będą odpowiednie certyfikaty, deklaracje zgodności lub aprobaty techniczne. 
4. Wykonawca zapewni sobie we własnym zakresie i na własny koszt zaplecze socjalne oraz niezbędne media.

§ 8
Roboty zanikające
1. Kierownik budowy wpisuje do dziennika budowy termin wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie i odbiór przez Inspektora Nadzoru. Przystąpienie do sprawdzenia i odbioru robót powinno nastąpić nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od dnia dokonania potwierdzenia wpisu w dzienniku budowy przez Inspektora Nadzoru.
2. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 1, stwierdza się wpisem do dziennika budowy lub protokolarnie, jeżeli wymagają tego warunki techniczne wykonania i odbioru robót lub inne przepisy techniczno-budowlane.

§ 9
Kontrola jakości
Inspektor Nadzoru podczas sprawdzeń i odbioru może żądać wykonania pomiarów dodatkowych. Wykonawca będzie ponosić koszty pomiarów, jeżeli wykażą one, że pomiary zasadnicze przeprowadzone przez Wykonawcę były nieprawidłowe.

§ 10
Ubezpieczenia
Wykonawca zobowiązuje się posiadać, przez cały okres realizacji robót objętych przedmiotem niniejszej umowy, ważna umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej dotyczącej robót objętych niniejsza umowa w kwocie gwarancyjnej nie mniejszej, niż wskazana w SWZ. W przypadku przedłużenia terminu obowiązywania umowy Wykonawca jest zobowiązany do zaktualizowania umowy ubezpieczenia  i dostarczenia Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej.


§ 11
Odbiór
1. Odbiór ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
2. Ustala się następujące rodzaje odbiorów
1) Robót zanikających lub ulegających zakryciu, polegające na ocenie ilości i jakości robót, których ocena nie byłaby możliwa w toku dalszej  realizacji;
2) Częściowe, polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót;
3) Końcowy, polegający na ocenie wykonanych robót oraz całkowicie wykonanego przedmiotu zamówienia.

§ 12
Przygotowanie odbioru i wyznaczenie terminu odbioru
1. Wykonawca przeprowadza próby, sprawdzenia przed odbiorem przewidzianym w przepisach lub umowie.
2. Odbiór końcowy ma na celu przekazanie Zamawiającemu przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego należytego wykonania.
3. Zakończenie wszystkich robót i przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym wymaganych prób i sprawdzeń, Kierownik Budowy stwierdza stosownym wpisem do dziennika budowy. Potwierdzenia zgodności wpisu ze stanem faktycznym dokonuje Inspektor Nadzoru.
4. Zamawiający  ma prawo odmówić dokonania odbioru częściowego, jeżeli roboty, w tym również użyte do nich materiały i urządzenia , posiadają wady lub usterki.
5. Bieg okresu gwarancyjnego i rękojmi liczy się od daty dokonania odbioru końcowego przedmiotu umowy bez wad i usterek.
6. Wykonawca skompletuje wszystkie niezbędne dokumenty dla potrzeb zgłoszenia zakończenia robót budowlanych i przyjęcia do użytkowania przez właściwy organ architektoniczo – budowlany ( nadzoru budowlanego), tj. w szczególności:
1) oryginał dziennika budowy;
2) karta informacyjna posiadania przez kierownika budowy stanowiąca załącznik do zawiadomienia o zakończeniu budowy;
3) oświadczenie Kierownika Budowy:
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanymi warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami właściwymi dla realizacji przedmiotu umowy.
b) o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także w razie korzystania drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku itp.
4) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz wpisu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzonego zaświadczeniem wydanym prze tę izbę;
5) Oświadczenie o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego obiektu jest uzależniona od ich właściwego zagospodarowania.
6) Protokoły badań i sprawdzeń ( oryginały) wykonanych przez osoby posiadające stosowne uprawnienia;
7) Dokumenty potwierdzające, że wbudowane materiały zostały wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami ( świadectwa, atesty, aprobaty techniczne itd.);
8) W przypadku zmian nie odstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego   warunków pozwolenia na budowę dokonanych podczas wykonywania robót należy dołączyć kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami, które muszą być zwymiarowane, a w razie potrzeby także uzupełniający opis. Zmiany na mapach muszą być potwierdzone przez Projektanta i zawierać informacje, czy są to zmiany istotne czy nieistotne. Gdy występują zmiany, oświadczenie Kierownika Budowy musi być potwierdzone przez projektanta i Inspektora nadzoru. Oświadczenie Kierownika Budowy musi zawierać wykaz wszystkich działek, na których została wybudowana infrastruktura, opis wszystkich odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego wraz z wymiarami i uzasadnieniem.
9) Pomiar geodezyjny powykonawczy ( mapy powykonawcze zarejestrowane we właściwym Wydziale Geodezji).
7. Wykonawca jest obowiązany uzupełnić dokumenty, o których mowa w ust. 6, jeżeli  w wyniku ich sprawdzenia przez właściwy organ architektoniczno-budowlany ( nadzoru budowlanego), okaże się że są one niekompletne lub posiadają braki i nieścisłości.
8. Zawiadomienie o gotowości do odbioru końcowego Wykonawca składa Zamawiającemu elektronicznie.
9. Zamawiający wyznacza datę i rozpoczyna czynności odbioru końcowego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania pisemnego zawiadomienia o osiągnięciu gotowości do odbioru końcowego. O wyznaczonym terminie odbioru końcowego Zamawiający zawiadomi Wykonawcę oraz uczestników odbioru określonych w § 13 ust. 2 umowy. 
10. W przypadku stwierdzenia podczas czynności odbioru końcowego dających się usunąć usterek i nieistotnych wad  w przedmiocie zamówienia, Wykonawcy zostanie wyznaczony przez Zamawiającego termin  na ich usunięcie. Usterki i nieistotne wady oraz termin ich usunięcia zostaną opisane w protokole, który będzie stanowił załącznik do protokołu odbioru końcowego.  Za usterki zostaną uznane m.in. brak sprawdzenia operatu przez Inspektora Nadzoru, brak map pomiaru powykonawczego zarejestrowanych we właściwym Wydziale Geodezji. 
11. Czynności odbioru końcowego zostaną wstrzymane do czasu usunięcia usterek. Wykonawca ma obowiązek poinformować na piśmie pod rygorem nieważności Zamawiającego o usunięciu usterek. W protokole odbioru zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu usterek , sposobie i terminie ich usunięcia oraz wznowieniu czynności odbioru. Jeżeli Wykonawca nie usunie usterek lub w wyznaczonym terminie, Zamawiający uzna, że zamówienie  nie zostało wykonane w terminie, ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Kary umowne na podstawie  § 19 ust. 1 pkt 1) umowy za zwłokę w oddaniu przedmiotu zamówienia będą naliczane aż do dnia otrzymania przez Zamawiającego pisemnej informacji o usunięciu usterek.
12. Jeżeli w toku odbioru końcowego zostaną stwierdzone istotne wady:
1) Nadające się do usunięcia, to Zamawiający może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad. Wykonawca ponownie pisemnie zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru informując jednocześnie o usunięciu wad. Wyznaczenie terminu odbioru zostanie dokonane ponownie w trybie przewidzianym w ust. 10. W protokole odbioru końcowego zostaną odnotowane informacje o stwierdzeniu wad, sposobie i terminie ich usunięcia  oraz wznowieniu czynności odbioru końcowego. Równocześnie Zamawiający uzna, że zamówienie nie zostało wykonane w terminie ponieważ nie można było dokonać odbioru końcowego z wynikiem pozytywnym w pierwszym terminie wyznaczonym przez zamawiającego, po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości odbioru końcowego. Kary umowne będą naliczane aż do dnia ponownego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub sposób ustalony w protokole , Zamawiający po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy.
2) Nie nadające się do usunięcia Zamawiający wykona uprawnienia określone w § 16 ust. 1 umowy.
13. Za dzień faktycznego odbioru końcowego uznaje się dzień podpisania przez upoważnionych przedstawicieli stron protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń, przy zastosowaniu § 14 umowy.
14.  Do odbioru częściowego stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 1-13

§ 13
Czynności odbioru
1. Odbioru robót zanikających i odbiorów częściowych wykonywanych robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
2. W czynnościach odbioru końcowego jak również odbiorów częściowych powinni winni uczestniczyć co najmniej wyznaczeni przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy oraz ewentualnie Podwykonawcy.
3. Ewentualne wady i usterki Wykonawca usunie na swój koszt.


§ 14
Protokół odbioru
1. Z czynności odbiór sporządza się protokół odbioru, który powinien zawierać w szczególności:
1) Określenie przedmiotu odbioru,
2) Datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru,
3) Oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze z podaniem charakteru w jakim uczestniczyły,
4) Wykaz dokumentów przekazywanych przez Wykonawcę Zamawiającemu w trakcie odbioru,
5) Spis ujawnionych wad i usterek ( w oddzielnym protokole, stanowiącym załącznik do protokołu odbioru końcowego),
6) Decyzje o przyjęciu lub odmowie przyjęcia przedmiotu zamówienia,
7) Oświadczenia i wyjaśnienia osób uczestniczących w odbiorze,
8) Podpisy uczestników odbioru.
2. Odmowa podpisania protokołu przez któregokolwiek z uczestników odbioru końcowego jest odnotowana w protokole. 
3. Protokół odbioru sporządza się w co najmniej trzech egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
§ 15
Gwarancja/Rękojmia
1. Strony zgodnie ustalają, że okres rękojmi za wady na przedmiot umowy jest równy okresowi udzielonej gwarancji jakości , o której mowa w ust. 2.
2. Wykonawca udziela gwarancji na wykonane roboty i użyte materiały oraz zainstalowane urządzenia  w wymiarze ………………………………. miesięcy licząc od daty zakończenia czynności odbioru końcowego.
3. Zamawiający wyznaczy termin przeglądu gwarancyjnego nie później niż 3 dni robocze przed upływem terminu gwarancji.
4. Wykonawca zostanie powiadomiony w formie pisemnej o terminie przeglądu gwarancyjnego w wyprzedzeniem co najmniej 7 dni kalendarzowych.
5. Podczas przeglądu zostanie sporządzony protokół, w którym zostaną opisane ujawnione  wady lub/i usterki oraz zasady, sposób  i termin sprawdzenia i ich usunięcia  przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wad lub/i usterek w terminie 10 dni  od dnia stwierdzenia wad lub /i usterek w protokole.
W zakresie wad stwierdzonych i usuniętych w okresie gwarancji, okres gwarancji będzie liczony ponownie, począwszy od daty protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad. Wykaz robót, elementów objętych nową gwarancją zostanie sporządzony w dniu protokolarnego stwierdzenia usunięcia wad i będzie stanowił załącznik do gwarancji.
6.Wykonawca zobowiązany będzie do usuwania usterek lub/ i wad ujawnionych w okresie gwarancji /rękojmi   terminie 10 dni od ich zgłoszenia elektronicznie lub pisemnie przez Zamawiającego.
7. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad lub/i usterek  lub w przypadku nienależytego ich usunięcia, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt i ryzyko Wykonawcy ( wykonanie zastępcze), bez utraty prawa do gwarancji, z zachowaniem roszczenia o naprawienie szkody. 
8. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek  ze stron przed upływem terminu realizacji umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 Wykonawca oświadcza, że udziela gwarancji i rękojmi na wykonany zakres prac/robót w ramach przedmiotu umowy na zasadach określonych w niniejszym paragrafie.

§ 16
Wady wykonania
1.  W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru lub w okresie rękojmi istotnych wad nie nadających się do usunięcia, Zamawiający może:
1) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu zamówienia zgodnie z jego przeznaczeniem obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy za ten przedmiot, odpowiedni do utraconej wartości użytkowej, technicznej, ekologicznej, ekonomicznej itp.;
2) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu zamówienia lub jego części zgodnie z przeznaczeniem:
a) żądać zwrotu zapłaconego już wynagrodzenia i naprawnienia szkody,
b) żądać bezpłatnego wykonania przedmiotu zamówienia lub jego części po raz drugi, zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z zwłoki.

§ 17
Stwierdzenie istnienia wad
1. O wykryciu wady lub/i  usterki Zamawiający jest zobowiązany zawiadomić Wykonawcę w formie pisemnej w terminie 14 dni roboczych od daty jej ujawnienia.
2. Istnienie wady lub/i usterki powinno być potwierdzone protokołem. O dacie i miejscu oględzin, mających na celu określenie rodzaju i rozmiaru wad lub/i usterek , Zamawiający zawiadomi Wykonawcę pisemnie lub elektronicznie  na 5 dni przed dokonaniem oględzin.
3.  Koszty usunięcia wad lub/i usterek  oraz skutki zwłoki terminu zakończenia wykonania umowy ponosi Wykonawcę.


§ 18
Kary umowne
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych przy założeniu, że wszędzie tam gdzie wysokość kary umownej określona jest procentowo, jest to procent wynagrodzenia brutto wskazanego w § 22 ust. 1 umowy.
1) Za nieterminową realizację określonego w umowie przedmiotu zamówienia – w wysokości 0,2% za każdy dzień zwłoki w realizacji mowy w stosunku do terminu wskazanego w § 2 ust. 1;
2) Za nieterminowe usunięcie usterek lub/i wad w okresie gwarancji/rękojmi po upływie terminów, o których mowa w § 14 ust. 4 lub  § 14 ust.6 – w wysokości 0,1 %  za każdy dzień zwłoki;
3) Za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, projektu jej zmiany, potwierdzonego za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany albo brak wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty- w wysokości 0,05% za każde stwierdzone zdarzenie;
4) Za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki
5) Za brak zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy w wysokości 10% niewypłaconego podwykonawcy/ dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia;
6) Za nieprzedłożenie lub zwłokę w przedłożeniu listy osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, które wykonywały  będą  czynności wskazane przez Zamawiającego w SWZ- w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki;
7) Za niedopełnienie wymogu zatrudnienia pracowników, o których mowa w § 3 ust. 9 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu Kodeksu Pracy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1000,00 zł za każdy przypadek.
8) Za każdy przypadek  nie przedłożenia oświadczenia, o którym mowa w § 3 ust. 10 umowy – w wysokości 0,05% za każdy przypadek;
9) Za brak rzeczywistej realizacji przedmiotu umowy ( części przedmiotu umowy) przez zasoby podmiotu, na które konkretnie powołał się Wykonawca w myśl art. 118 Pzp – 0,1% za każdy ujawniony przypadek braku realizacji przedmiotu umowy;
10) Za  zwłokę w przedłożeniu kosztorysu szczegółowego, o którym mowa w części XX SWZ  - wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki;
11) Za realizację  przedmiotu umowy ze zwłoką w stosunku do terminu wskazanego w umowie– w wysokości 0,05% za każdy dzień zwłoki w realizacji przedmiotu umowy
12) W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 15% .
13) Za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 10% niewypłaconego zmienionego wynagrodzenia w trybie  w art. 439 ust. 5 ustawy P.z.p.
14) Za nieterminową zapłatę  wynagrodzenia należnego podwykonawcom – w wysokości 0,05%   zmienionego wynagrodzenia, o której mowa w art. 439 ust. 5 ustawy P.z.p., za każdy dzień zwłoki.
2. Wykonawca może naliczyć karę umowną Zamawiającemu w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 15% wynagrodzenia brutto wskazanego w §  15 ust. 1 umowy, z wyłączeniem sytuacji kiedy Zamawiający złoży oświadczenie w trybie art. 456 ust. 1 pkt 1 Pzp.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego , przewyższającego wysokość kar umownych, do wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 
4. Nałożone kary podlegają sumowaniu. Wysokość kar umownych zastrzeżonych w ust. 1 nie może łącznie przekroczyć 30% kwoty wynagrodzenia brutto określonego § 22 ust.1.
5. Kary umowne stają się wymagalne po upływie 14 dni od dnia doręczenia wezwania do ich zapłaty drugiej stronie.
§ 19
Odstąpienie od umowy
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie natychmiastowym
jeżeli:
1) Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze
wykonanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa
lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni
od dnia powzięcia o tych okolicznościach.
2.   W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawcę obciążają
następujące obowiązki szczegółowe:
1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z której to winy nastąpiło odstąpienie od umowy lub przerwanie robót.
2) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz
robót zabezpieczających. W terminie 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca przy udziale
Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, wraz
z zestawieniem wartości wykonanych robót według stanu na dzień odstąpienia; protokół
inwentaryzacji robót w toku stanowić będzie podstawę do wystawienia faktury VAT przez
Wykonawcę.
3) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 10 dni od sporządzenia protokołu,
o którym mowa wyżej, uporządkuje teren budowy oraz usunie urządzenia zaplecza budowy,
wcześniej przez niego wykonanego.

3. Prawo do odstąpienia od umowy przysługuje Zamawiającemu w szczególności:
1) Jeżeli w terminie 10 dni od dnia przekazania miejsca realizacji robót Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn lub przez co najmniej taki okres nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego;
2) W sytuacji kiedy Wykonawca przerwie realizacje robót bez uzasadnionych przyczyn, przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni, a Wykonawca nie kontynuuje robót pomimo wezwania Zamawiającego;
3) Wystąpi konieczność trzykrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o której mowa w § 23 ust. 11 umowy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od niniejszej umowy przez Zamawiającego.
4) [bookmark: _Hlk100131922]Jeżeli  Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny
z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną lub wskazówkami albo zaleceniami
Zamawiającego, lub osób działających w jego imieniu po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczenia mu w tym celu 7 dniowego terminu.
4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy powinno zostać złożone w formie pisemnej  w terminie 30 dni od daty powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności umożliwiającej odstąpienie od umowy

§ 20
Obowiązki w przypadku odstąpienia od umowy
1. W razie odstąpienia od umowy Wykonawca jest zobowiązany w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego do;
1) Sporządzenia protokołu inwentaryzacji robót w toku, na dzień odstąpienia,
2) Zabezpieczenie przerwanych robót w uzgodnionym zakresie, na koszt strony, która spowodowała odstąpienie od umowy, 
3) sporządzenie wykazu materiałów, których pozostawienie na terenie budowy jest niezbędne,
4) wezwania Zamawiającego do dokonania odbioru wykonanych robót w toku i robót zabezpieczających.
2. W razie odstąpienia od umowy Zamawiający jest  zobowiązany do:
1) Dokonania odbioru robót w toku i robót zabezpieczających oraz zapłaty należnej części wynagrodzenia;
2) Przejęcia terenu budowy;
3. Do odbioru robót w toku i robót zabezpieczających, stosuje się odpowiednie przepisy o odbiorze.


§ 21
Rozliczenia w związku z odstąpieniem od umowy
1. W terminie 3 dni od dnia odstąpienia od umowy, Wykonawca sporządzi szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia, który stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktury.
2. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.
3. Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie za roboty wykonane o dnia odstąpienia według cen na dzień odstąpienia , pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty za zakupione materiały i urządzenia  nienadające się do wbudowania w inny obiekt.
4. Koszty dodatkowe poniesione  na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§ 22
Wynagrodzenie
1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają wynagrodzenie ryczałtowe  w wysokości …………………………………. Złotych brutto ( słownie: …………………………………………………………………….) zawierającej aktualnie obowiązujący podatek VAT.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest niezmienne prze cały okres wykonywania przedmiotu umowy i uwzględniają wszelkie elementy inflacyjne oraz wszelkie koszty wynikające z realizacji przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty, za wyjątkiem opisanych  w § 26 ust. 2 – 8.
3.  Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy wskazane w ust. 1 płatne będzie jednorazowo na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT. 
Zapłata wynagrodzenia nastąpi po wykonaniu przedmiotu Umowy, w szczególności po faktycznym zakończeniu wszystkich robót budowlanych oraz dokonaniu odbioru końcowego. Za faktyczne zakończenie wszystkich robót budowlanych Zamawiający uznaje dokonanie odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy potwierdzonego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i pisemne zgłoszenie Zamawiającemu gotowości dokonania odbioru końcowego. Warunkiem zapłaty przez Zamawiającego faktury jest dołączenie do niej przez Wykonawcę podpisanego przez przedstawiciela Zamawiającego i Inspektora nadzoru oraz Wykonawcę protokołu odbioru końcowego przedmiotu Umowy.
4. Za termin zapłaty faktury uznaje się dzień, w którym Zamawiający poleci swojemu bankowi dokonanie przelewu wynagrodzenia Wykonawcy na wskazany przez niego w fakturze rachunek bankowy.
5. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT i posiada NIP  …………………………………
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT, NIP 9710664197.
7. W przypadku, gdy Wykonawca realizuje przedmiot umowy z udziałem podwykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia, wynikającego z realizacji niniejszej umowy po uprzednim dostarczeniu przez Wykonawcę dowodu zapłaty potwierdzającego jego rozliczenie z podwykonawcą. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy wykonującemu prace podlegające odbiorowi, zgodnie z łączącą ich umową o podwykonawstwo zaakceptowaną przez Zamawiającego, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Jeżeli podwykonawca zatrudnia dalszych podwykonawców również obowiązuje analogiczna procedura. 
8. Dowody zapłaty potwierdzające rozliczenie finansowe za dany zakres robót z podwykonawcą, Wykonawca zobowiązuje się przekazać Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu faktury. W przypadku braku ww. potwierdzenia, Zamawiający może przedłożyć dokonanie płatności o długość okresu opóźnienia w dostarczeniu ww. dowodów zapłaty przez Wykonawcę.
9. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 8 Zamawiający wstrzymuje wypłatę należytego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty.
10. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.
11. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 9 , dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi.
12. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
13. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty Zamawiający  jest obowiązany umożliwić Wykonawcy zgłoszenie w formie pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiający informuje o terminie zgłoszenia uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji. Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu w szczególności dokumentów świadczących o niezasadności dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy .
14. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 1, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, Zamawiający może:
1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo,
2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu , któremu płatność się należy, albo,
3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.
15. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 11,  Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy.
16. W przypadku konieczności przerwania robót, Wykonawca nie będzie dochodził roszczeń z tego tytułu, z zastrzeżeniem, że w tym przypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty faktycznie wykonane oraz koszty robót zabezpieczających o ile zostaną przewidziane w protokole inwentaryzacji. W tym celu Zamawiający sporządzi przy udziale Wykonawcy protokół inwentaryzacji, na dzień przerwania robót, a Wykonawca  zabezpieczy przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez strony. Wynagrodzenie za wykonanie ewentualnych robót zabezpieczających zostanie ustalone z Wykonawcą na podstawie kosztorysu sporządzonego metodą szczegółową.

§ 23
Rozliczenie robót i finasowanie
1. Podstawą do wystawienia faktury  jest protokół odbioru końcowego zatwierdzony przez komisję odbiorową Zamawiającego po zakończeniu całości prac objętych niniejszą umową i po przekazaniu przez Wykonawcę kompletu dokumentów odbiorowych i rozliczeniowych.
2. Zamawiający z płatności przysługujących Wykonawcy może regulować należności przysługujące podwykonawcom, którzy za zgodą Zamawiającego biorą udział w realizacji przedmiotu umowy, jeżeli otrzyma zawiadomienie  o braku zapłaty przez Wykonawcę bezspornej i wymagalnej kwoty za roboty budowlane wykonane przez danego podwykonawcę. Do ustalenia wymagalności kwoty niezbędne jest przedłożenie przez podwykonawcę protokołu odbioru robót budowlanych sporządzonego pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą i faktury wystawionej przez podwykonawcę dla Wykonawcy. W przypadku dalszych podwykonawców niezbędne jest przedłożenie protokołów odbioru również pomiędzy podwykonawcą i dalszym podwykonawcą i faktury wystawionej przez dalszego podwykonawcę podwykonawcy.
3. Strony ustalają, że wynagrodzenie Wykonawcy będzie płatne z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, na rachunek Wykonawcy o numerze …………………… wskazany w prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy  VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11.03.2004 r, o podatku od towarów i usług . 
4. W przypadku gdy rachunek wykonawcy nie spełnia warunków określonych w ust 3 , opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, odszkodowań lub innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.

§ 24
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy
1. [bookmark: _Hlk82599460]Wykonawca wnosi zabezpieczenie należnego wykonania Umowy w wysokości 5 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 22 ust. 1 Umowy tj. kwota zabezpieczenia …………..………………..zł (słownie:………………………………………./100), forma ……………………………………………………………………….
2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia wszelkich roszczeń wynikających z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, tym do zapłaty naliczonych kar umownych z zastrzeżeniem obowiązywania  art. 15r 1  ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych
oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
3. Zamawiający zwróci Wykonawcy 70% całości zabezpieczenia w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane (tj. po dokonaniu odbioru końcowego.
4. Pozostałe 30% zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady lub gwarancji.
5. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu, Zamawiający przechowuje na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.
6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w formie gwarancji bankowych lub ubezpieczeniowych, gwarancja musi zawierać deklarację o nieodwołalnej i bezwarunkowej zapłacie na pierwsze pisemne wezwanie Zamawiającego kwoty zabezpieczenia. Udzielona gwarancja jest wykonalna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Koszty związane z wystawieniem przedmiotowego dokumentu ponosi Wykonawca.
7. Jeżeli z uwagi na przedłużenie terminu wykonania umowy, niezależnie od przyczyn tego przedłużenia, zabezpieczenie wniesione w gwarancjach bankowych, ubezpieczeniowych lub poręczeniach wygasłoby przed upływem przedłużonego terminu wykonania umowy, Wykonawca na 7 dni przed wygaśnięciem takiego zabezpieczenia przedstawia Zamawiającemu stosowny aneks lub nową gwarancję/poręczenie lub wpłaca odpowiednie zabezpieczenie w gotówce. Jeżeli Wykonawca nie wykona powyższego obowiązku, Zamawiający może żądać od gwaranta/poręczyciela wypłaty z gwarancji/poręczenia i zaliczyć uzyskaną w ten sposób kwotę na poczet zabezpieczenia. Powyższe uprawnienie powinno wynikać z treści gwarancji lub poręczenia.
8. Zmiany formy gwarancyjnej należytego wykonania umowy mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości, a w szczególnych wypadkach określonych ustawą P.z.p. za zgodą Zamawiającego.




§ 25
Zmiana umowy 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w Umowie, pod warunkiem spełnienia przesłanek ustawowych określonych w przepisie art. 455 ustawy Pzp.
2. Wszelkie zmiany Umowy wymagają zgody obu Stron i zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności
3. Zamawiający zgodnie z przepisem art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje następujące możliwości dokonania zmiany Umowy w następującym zakresie oraz na następujących warunkach:
1) sposobu realizacji przedmiotu Umowy - w sytuacji pojawienia się na rynku nowych rozwiązań technologicznych i materiałowych, o ile zmiany takie są korzystne dla Zamawiającego, bez konieczności zwiększenia wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
2) zmniejszenia zakresu realizacji robót w przypadku wystąpienia sytuacji kiedy wykonanie części zakresu przedmiotu Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy, przy odpowiednim zmniejszeniu wynagrodzenia należnego Wykonawcy lub;
3) terminów realizacji - Zamawiający przewiduje możliwość zmiany terminu wykonania Umowy:
a) jeśli w toku realizacji Umowy pojawiła się konieczność wykonania robót lub prac nieprzewidzianych w dokumentacji technicznej, a bez wykonania których prawidłowa realizacja przedmiotu Umowy jest niemożliwa lub co najmniej utrudniona;
b) w przypadku zawieszenia robót przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
4) zmiany podwykonawców, zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie Pzp, z pomocą których Wykonawca wykazał spełnianie warunków udziału w postępowaniu. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany udowodnić Zamawiającemu, że inny proponowany podwykonawca, lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż wymagany w trakcie postępowania;
5) wprowadzenia robót zamiennych, jeżeli są one uzasadnione koniecznością zwiększenia bezpieczeństwa wykonywania robót budowlanych lub usprawnienia procesu budowlanego, po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych;
6) jeżeli powstanie konieczność zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji technicznej, w szczególności w sytuacji, gdy:
a) zastosowanie przewidzianych w dokumentacji technicznej rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy;
b) nowe rozwiązania techniczne/technologiczne będą miały znaczący wpływ na obniżenie kosztów eksploatacji, poprawy bezpieczeństwa, a ze względu na postęp technicznotechnologiczny nie były znane w okresie opracowywania dokumentacji technicznej;
7) wystąpienia zmian będących następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego w szczególności: wstrzymania robót przez Zamawiającego, konieczności usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej;
8)  w przypadku gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu Umowy;
9) zmian, których wprowadzenie wynika z zaistnienia siły wyższej rozumianej jako zdarzenie lub ciąg zdarzeń o charakterze obiektywnym, niezależnych od Stron Umowy, których nie można było przewidzieć przy dochowaniu należytej staranności w szczególności  Dla określenia, czy dane zdarzenie/zdarzenia stanowią siłę wyższą rozstrzygające jest stanowisko Zamawiającego;
10) zmian zakresu przedmiotu Umowy lub terminu realizacji przedmiotu Umowy w przypadku stwierdzenia wad lub konieczności uzupełnienia dokumentacji technicznej, stanowiącej opis przedmiotu zamówienia; zmiana zakresu prac będzie skutkowała odpowiednią zmianą wynagrodzenia należnego Wykonawcy;
11) zmiany terminu wykonania Umowy będąca następstwem działania organów administracji, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo terminów wydawania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do wydania których są zobowiązane na mocy przepisów prawa;
b) odmowa wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę;
c) koniecznością uzyskania wyroku sądowego lub innego orzeczenia sądu lub organu, której nie przewidywano przy zawarciu Umowy;
4. Inicjatorem zmiany może być Wykonawca lub Zamawiający. Zmiana wymaga zgłoszenia w formie pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności w ciągu 5 dni roboczych  od powzięcia informacji stanowiącej podstawę do wprowadzenia zmian. 
 

[bookmark: bookmark15]§ 27
Postanowienia końcowe
1. [bookmark: _Hlk82601797]W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Umowy zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego, ustawa Prawo zamówień publicznych, Prawo Budowlane  oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
2. Wykonawca nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonać cesji wierzytelności, przysługującej mu z tytułu realizacji Umowy, pod rygorem nieważności.
3. Strony mają obowiązek wzajemnego informowania o wszelkich zmianach swojego statusu prawnego, a także o wszczęciu lub złożeniu wniosku w przedmiocie postępowania upadłościowego, układowego likwidacyjnego, a także o zmianach adresu.
4. W przypadku niepoinformowania drugiej Strony o zmianie adresu, pisma wysłane na adres podany w komparycji Umowy uważa się za dostarczone do adresata.
5. W przypadku nie zawarcia ugody w postępowaniu przed którymkolwiek z podmiotów,  o których mowa w ust. 5 zdanie drugie, Sądem właściwym  do rozpoznawania sporów jest sąd miejscowo właściwy dla Zamawiającego
6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla Zamawiającego.
                   ZAMAWIAJĄCYWYKONAWCA





	
